Laporan Mingguan [Proposal TA] Individu

Penyusunan Proposal Tugas Akhir
Minggu Ke: 11
Nama: Mutiara Enjelina
Kelompok TA: 16
Periode Laporan: 10 Nov - 14 Nov 2025

1. Aktivitas & Pembagian Tugas Minggu Ini

| No | Deskripsi Tugas | Kontribusi Saya | Target | Hasil yang Dicapai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menulis literatur terkait topik | Mencari 3 paper sebagai kajian terkai topik dan menulis 2.1 | Selesai 2 halaman | Draft selesai | Hal. 8-9 |
| 2 | Menulis studi terkait yang relevan | Mencari 4 paper penelitian terkait dan melakukan ekstraksi paper | Selesai dengan tabel ekstraksi | Draft Selesai | Hal. 10-11 |
| 3 | Memasukkan Daftar Pustaka menggunakan mendeley | Memasukkan semua paper yang digunakan dan mengisi daftar pustaka melalui mendeley | Semua Paper yang digunakan Masuk dalam Daftar Pustaka | Draft selesai | Hal. 15 |

2. Rencana Pekerjaan Minggu Depan

| No | Tugas yang Akan Dikerjakan | Target | Rencana Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menyusun Metode Pengembangan (3.1) berdasarkan model yang dipilih (misal: Waterfall, Agile, atau lainnya) | Draft awal selesai. | 17 November 2025 |
| 2 | Menyelesaikan penjabaran rinci metode pengembangan + revisi internal tim | Draft final 3.1 | 18 November 2025 |
| 3 | Menentukan dan mendokumentasikan Tools dan Teknologi yang Digunakan (3.2), termasuk alasan pemilihan | Draft awal selesai. | 19 November 2025 |
| 4 | Menyusun Tahapan Penelitian (3.3) lengkap dengan diagram alur / workflow. | Draft awal selesai | 20-21 November 2025 |
| 5 | Revisi Keseluruhan BAB III. | BAB III final | 22 November 2025 |

3. Kendala atau Pertanyaan

- Butuh koordinasi dengan anggota lain terkait:
Perlu diskusi tambahan untuk menyamakan alur tahapan penelitian supaya konsisten dengan BAB I & II.