Laporan Mingguan [Proposal TA] Individu

Penyusunan Proposal Tugas Akhir
Minggu Ke: 12
Nama: Mutiara Enjelina
Kelompok TA: 16
Periode Laporan: 17 Nov - 21 Nov 2025

1. Aktivitas & Pembagian Tugas Minggu Ini

| No | Deskripsi Tugas | Kontribusi Saya | Target | Hasil yang Dicapai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menulis Metode Pengembangan | Mencari 1 paper sebagai kajian terkair metode pengembangan dan menulis 3.1 | Selesai 2 halaman | Draft selesai | Hal. 16-17 |
| 2 | Menulis Tools dan Teknologi yang digunakan | Menulis 1 halaman | Selesai 2 halaman | Draft Selesai | Hal. 17-18 |
| 3 | Memasukkan Daftar Pustaka menggunakan mendeley | Memasukkan semua paper yang digunakan dan mengisi daftar pustaka melalui mendeley | Semua Paper yang digunakan Masuk dalam Daftar Pustaka | Draft selesai | Hal. 22 |

2. Rencana Pekerjaan Minggu Depan

| No | Tugas yang Akan Dikerjakan | Target | Rencana Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Review ulang seluruh BAB 1–3 untuk konsistensi istilah, alur penulisan, serta kesesuaian konteks penelitian. | Draft revisi awal selesai. | 24 November 2025 |
| 2 | Integrasi antar-BAB (sinkronisasi metode–tujuan–hasil, kesatuan topik microservice & integrasi pembayaran) | Struktur laporan lebih koheren | 25 November 2025 |
| 3 | Revisi teknis pada BAB 2 & 3 (penyesuaian teori, metode pengembangan, tools, dan tahapan penelitian). | BAB 2–3 final revisi. | 26 November 2025 |
| 4 | Penyempurnaan logika penulisan dan penguatan dasar teori dengan referensi (termasuk jurnal Senduk dkk.). | Referensi masuk & sitasi sesuai format | 27 November 2025 |
| 5 | Finalisasi revisi menyeluruh, pengecekan format, bahasa akademis, dan persiapan untuk submit. | Dokumen final siap dikumpulkan | 28 November 2025 |

3. Kendala atau Pertanyaan

- Butuh koordinasi dengan anggota lain terkait:
Perlu Validasi data atau bagian yang belum lengkap, terutama pada tools yang akan digunakan