Laporan Mingguan [Proposal TA] Individu

Penyusunan Proposal Tugas Akhir
Minggu Ke: 13
Nama: Mutiara Enjelina
Kelompok TA: 16
Periode Laporan: 1 Des - 5 Des 2025

1. Aktivitas & Pembagian Tugas Minggu Ini

| No | Deskripsi Tugas | Kontribusi Saya | Target | Hasil yang Dicapai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisi Bab 1 | Menyesuaikan Nama TAPATUPA sesuai dengan deskripsi dari tujuan web | selesai | Selesai | Hal.4 |
| 2 | Revisi Bab 3 | Menyesuaikan dan memastikan tools yang digunakan dalam proyek | selesai | selesai | Hal. 16-21 |

2. Rencana Pekerjaan Minggu Depan

| No | Tugas yang Akan Dikerjakan | Target | Rencana Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Review ulang seluruh BAB 1 untuk kesesuaian konteks penelitian. | Revisi awal selesai. | 1 Desember 2025 |
| 2 | Review ulang seluruh BAB 2 untuk referensi dan kategori inklusi serta eksklusi sudah sesuai | Revisi kedua selesai | 2 Desember 2025 |
| 3 | Review ulang seluruh BAB 3 untuk metodologi pengembangan dan penelitian sudah selaras. | Revisi ketiga selesai. | 3 Desember 2025 |
| 4 | Penyempurnaan logika penulisan dan penguatan dasar teori dengan referensi. | Referensi sudah sesuai | 4 Desember 2025 |
| 5 | Finalisasi revisi menyeluruh, pengecekan format, bahasa akademis, dan persiapan untuk submit. | Dokumen final siap dikumpulkan | 5 Desember 2025 |

3. Kendala atau Pertanyaan

- Butuh koordinasi dengan anggota lain terkait:
Perlu koordinasi dengan dosen pembimbing terkait dengan metode pengembangan dan penelitian sudah sesuai